## Paramètres
PLANNING DE STAFF — SÉMI RAGNAROK · 18–19 septembre 2026
ÉQUIPES | Effectif | Filles | Garçons | Chef d'équipe | POSTE | Remarque / responsable | CRÉNEAUX
Équipe 1 | 5 | 4 | 1 | Célie | SÉCU |  | 04h–05h
Équipe 2 | 5 | 2 | 3 | Léna | PLAINE |  | 05h–06h
Équipe 3 | 5 | 3 | 2 | Maryline | SURVEILLANCE ACTIVITÉ |  | 06h–07h
Équipe 4 | 5 | 2 | 3 | Marthe | PRÉPA OB |  | 07h–08h
Équipe 5 | 4 | 1 | 3 | Nathan | REPAS |  | 08h–09h
[5 empty] | BUVETTE |  | 09h–10h
[5 empty] | NAVETTES |  | 10h–11h
COMPOSITION DES ÉQUIPES |  |  |  |  | PRÉCHECK |  | 11h–12h
Équipe 1 | Équipe 2 | Équipe 3 | Équipe 4 | Équipe 5 | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) |  | 12h–13h
Célie | Léna | Maryline | Marthe | Nathan | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) |  | 13h–14h
Colombe | Léo-Paul | Maelle | Louis | Aurélien | FOUILLES |  | 14h–15h
Camille | Macéo | Malia | Léa | Benoit | DÉPART GHYVELDE |  | 15h–16h
Lucien | Samuel | Gatien | Adrien | Amélie | DÉFILÉ DES ASSOS |  | 16h–17h
Blanche | Zoé | Teddy | Ulysse |  | MONTAGE / RANGEMENT |  | 17h–18h
[5 empty] | REPOS |  | 18h–19h
19h–20h
20h–21h
21h–22h
STAFF | [6 empty] | 22h–23h
Nom | Équipe (auto) | Genre (F/G) | Téléphone | Placé ? |  |  | 23h–00h
Camille | Équipe 1 | F |  | ✔ |  |  | 00h–01h
Colombe | Équipe 1 | F |  | ✔ |  |  | 01h–02h
Célie | Équipe 1 | F |  | ✔ |  |  | 02h–03h
Lucien | Équipe 1 | G |  | ✔ |  |  | 03h–04h
Nathan | Équipe 5 | G |  | ✔
Léna | Équipe 2 | F |  | ✔
Léo-Paul | Équipe 2 | G |  | ✔
Macéo | Équipe 2 | G |  | ✔
Samuel | Équipe 2 | G |  | ✔
Zoé | Équipe 2 | F |  | ✔
Gatien | Équipe 3 | G |  | ✔
Maelle | Équipe 3 | F |  | ✔
Malia | Équipe 3 | F |  | ✔
Maryline | Équipe 3 | F |  | ✔
Teddy | Équipe 3 | G |  | ✔
Adrien | Équipe 4 | G |  | ✔
Louis | Équipe 4 | G |  | ✔
Léa | Équipe 4 | F |  | ✔
Marthe | Équipe 4 | F |  | ✔
Ulysse | Équipe 4 | G |  | ✔
Amélie | Équipe 5 | F |  | ✔
Aurélien | Équipe 5 | G |  | ✔
Benoit | Équipe 5 | G |  | ✔
Blanche | Équipe 1 | F |  | ✔
Note on B13: Équipes constituées à partir du formulaire « Préférence de STAFF Sémi » : - aucune incompatibilité déclarée n'est présente dans une même équipe ; - les affinités déclarées ont été maximisées ; - les 12 personnes n'ayant pas répondu ont été réparties aléatoirement ; - équilibre filles / garçons dans chaque équipe (genre déduit du prénom, à corriger dans la colonne Genre si besoin). Modifiable librement : tout le classeur suit.

## J1 — VEN 18
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026
CRÉNEAU | PROGRAMME DE LA JOURNÉE | Équipe 1 Chef : Célie | Équipe 2 Chef : Léna | Équipe 3 Chef : Maryline | Équipe 4 Chef : Marthe | Équipe 5 Chef : Nathan | ÉQUIPES RÉVEILLÉES
04h–05h | [6 empty] | —
05h–06h | RDV 5h30 Pour tout préparer avant l'arriver des cotisants | MONTAGE / RANGEMENT | MONTAGE / RANGEMENT | MONTAGE / RANGEMENT | MONTAGE / RANGEMENT | MONTAGE / RANGEMENT | 5
06h–07h | 06h30 RDV à l'EDHEC — Précheck Sémi GROUPE 1 | PRÉCHECK | PRÉCHECK | PRÉCHECK | PRÉCHECK | PRÉCHECK | 5
07h–08h | 07h00 Précheck Sémi GROUPE 2 | PRÉCHECK | PRÉCHECK | PRÉCHECK | PRÉCHECK | PRÉCHECK | 5
08h–09h | 08h00–08h45 Défilé des associations | DÉFILÉ DES ASSOS | DÉFILÉ DES ASSOS | DÉFILÉ DES ASSOS | DÉFILÉ DES ASSOS | DÉFILÉ DES ASSOS | 5
09h–10h | 09h00 Diffusion boucle Groupe 1 + petit déjeuner | DÉPART GHYVELDE | DÉPART GHYVELDE | DISTRIBUTION PET DEJ | SÉCU | SÉCU | 5
10h–11h | 10h00 Diffusion boucle Groupe 2 + petit déjeuner | PLAINE | PLAINE | SÉCU | SÉCU | SÉCU | 5
11h–12h | 11h00 Départ 1re navette (jusqu'à 16h15) — distribution repas | PLAINE | PLAINE | FOUILLES | DISTRIBUTION REPAS | NAVETTES | 5
12h–13h | Navettes — arrivées et installation sur site | MONTAGE / RANGEMENT | MONTAGE / RANGEMENT | FOUILLES | FOUILLES | NAVETTES | 5
13h–14h | Navettes — arrivées et installation sur site | NAVETTES | PLAINE | NAVETTES | FOUILLES | FOUILLES | 5
14h–15h | Navettes — arrivées et installation sur site | PRÉPA OB | PRÉPA OB | NAVETTES | FOUILLES | FOUILLES | 5
15h–16h | Navettes — dernières rotations | PRÉPA OB | PRÉPA OB | FOUILLES | NAVETTES | FOUILLES | 5
16h–17h | 16h00 BDS — tir à la corde & balle au prisonnier | REPOS | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | DÉPART GHYVELDE | DÉPART GHYVELDE | DÉPART GHYVELDE | 4
17h–18h | 17h00 Ouverture buvette · 17h15 dernière installation · 17h30 ODN ENR relais sangria | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | REPOS | PLAINE | SÉCU | BUVETTE | 4
18h–19h | 18h00–21h00 Dîner dans la grange par association | SÉCU | PLAINE | REPAS | REPOS | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | 4
19h–20h | 19h00 ECC Mölkky x SUNSET 1-2-3 Soleil | SÉCU | PLAINE | REPAS | REPOS | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | 4
20h–21h |  | PLAINE | SÉCU | REPAS | SÉCU | REPOS | 4
21h–22h | Prépaparation arrivé Artiste et showcase | SHOWCASE | SHOWCASE | SHOWCASE | SHOWCASE | SHOWCASE | 5
22h–23h | 22h00 Showcase artiste sur la plaine · fermeture de la buvette | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | 5
23h–00h | 23h00 SMAT | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | 5
00h–01h |  | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | 5
01h–02h |  | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | 5
02h–03h |  | REPOS | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | SMAT 1 (VOIR STAFF RS) | REPOS | 3
03h–04h | 03h00–05h00 After tech Ad'lib · 04h00 fin de journée | REPOS | REPOS | REPOS | REPOS | REPOS | 0
Total heures de poste par équipe |  | 20 | 21 | 22 | 20 | 20

## J2 — SAM 19
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2026
CRÉNEAU | PROGRAMME DE LA JOURNÉE | Équipe 1 Chef : Célie | Équipe 2 Chef : Léna | Équipe 3 Chef : Maryline | Équipe 4 Chef : Marthe | Équipe 5 Chef : Nathan | ÉQUIPES RÉVEILLÉES
04h–05h |  | REPOS | REPOS | REPOS | REPOS | REPOS | 0
05h–06h |  | REPOS | REPOS | REPOS | REPOS | SÉCU | 1
06h–07h |  | SÉCU | REPOS | REPOS | REPOS | REPOS | 1
07h–08h |  | REPOS | SÉCU | REPOS | REPOS | REPOS | 1
08h–09h | 08h00–11h00 Distribution petit déjeuner | REPOS | REPOS | SÉCU | DISTRIBUTION PET DEJ | REPOS | 2
09h–10h | Petit déjeuner | REPOS | REPOS | REPOS | DISTRIBUTION PET DEJ | SÉCU | 2
10h–11h | Petit déjeuner | REPOS | REPOS | OUVERTURE BUVETTE | DISTRIBUTION PET DEJ | REPAS | 3
11h–12h | 11h00 Ouverture buvette · Ventriglisse par EJM · ouverture déjeuner grange | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | REPOS | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | SÉCU | REPAS | 4
12h–13h | 11h00–14h00 Déjeuner dans la grange | REPAS | SÉCU | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | REPOS | REPAS | 4
13h–14h | Ventriglisse (jusqu'à 13h) / déjeuner grange | REPAS | SÉCU | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | REPOS | REPAS | 4
14h–15h | 14h00 OJO relais bière x Gourm'edhec relais flambi | PRÉPA OB | PLAINE | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | REPOS | PRÉPA OB | 4
15h–16h | 15h00 PDC open chips · Dionysos relais cubi · DJ contest étudiant (15h–16h30) | PRÉPA OB | PLAINE | SÉCU | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | PRÉPA OB | 5
16h–17h | 16h00–17h00 Chti — distribution sangria | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | 5
17h–18h | 17h00–18h00 CCE — distribution martini rouge | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | 5
18h–19h | 18h00–21h00 Dîner dans la grange par association | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | DISTRIBUTION PRÉCHAUFFE | SÉCU | REPAS | REPOS | 4
19h–20h | 19h00 OJO SKI — relais bière | REPOS | DISTRIBUTION PRÉCHAUFFE | SURVEILLANCE ACTIVITÉ | REPAS | REPOS | 3
20h–21h | 20h00 Préchauffe par association | REPOS | REPOS | DISTRIBUTION PRÉCHAUFFE | REPAS | SÉCU | 3
21h–22h | 21h00 Fermeture buvette · 21h30 Showcase artiste n°2 | SHOWCASE | SHOWCASE | SHOWCASE | SHOWCASE | SHOWCASE | 5
22h–23h | 22h00 Diffusion du JT sur la plaine | SHOWCASE | SHOWCASE | SHOWCASE | SHOWCASE | SHOWCASE | 5
23h–00h | 23h00 SMAT · 23h30 Départ de la première navette | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | 5
00h–01h | Navettes retour | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | 5
01h–02h | Navettes retour | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | 5
02h–03h |  | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | SMAT 2 (VOIR STAFF RS) | 5
03h–04h | 04h00 Fin de journée | RANGEMENT | RANGEMENT | RANGEMENT | RANGEMENT | RANGEMENT | 5
Total heures de poste par équipe |  | 16 | 16 | 19 | 17 | 18

## Fiche individuelle
FICHE INDIVIDUELLE
Ton nom : | Colombe |  | ← choisis un nom dans la liste
Équipe : | Équipe 1
Coéquipiers : | Camille, Colombe, Célie, Lucien, Blanche
Chef d'équipe : | Célie
CRÉNEAU | VENDREDI 18 SEPT | SAMEDI 19 SEPT |  | Camille
04h–05h |  |  |  | Colombe
05h–06h |  |  |  | Célie
06h–07h |  |  |  | Lucien
07h–08h
08h–09h
09h–10h
10h–11h
11h–12h
12h–13h
13h–14h
14h–15h
15h–16h
16h–17h
17h–18h
18h–19h
19h–20h
20h–21h
21h–22h
22h–23h
23h–00h
00h–01h
01h–02h
02h–03h |  |  |  | Blanche
03h–04h

## Récap équilibre
RÉCAP — ÉQUILIBRE DES POSTES PAR ÉQUIPE
Nombre d'heures passées à chaque poste, sur les deux jours. Se met à jour automatiquement quand tu modifies les onglets J1 / J2.
POSTE | Équipe 1 | Équipe 2 | Équipe 3 | Équipe 4 | Équipe 5 | TOTAL
SÉCU | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 21
PLAINE | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11
SURVEILLANCE ACTIVITÉ | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 22
PRÉPA OB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8
REPAS | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12
BUVETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
NAVETTES | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6
PRÉCHECK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
MONTAGE / RANGEMENT | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7
REPOS | 11 | 10 | 6 | 10 | 9 | 46
HEURES DE POSTE (hors repos) | 22 | 20 | 20 | 15 | 21 | 98
Écart max entre équipes (heures de poste) : |  |  | 7